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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🔴  URGENTE ESTA SEMANA
• Daryza — cotización OVERDUE 22 SEMANAS. Jenny: call con Urbina HOY LUNES. Si no hay call confirmado antes del mediodía, escalar a Andrés y considerar visita presencial esta semana. Cuenta en riesgo real de perderse.
• Finka Metals (Volcán) — lista 13 productos a CF OVERDUE 3 SEMANAS. Víctor: ¿se envió la semana pasada? Confirmar en 5 minutos de apertura. Si NO está enviada, enviar antes de las 11 AM hoy.
• Oral Care (Lurín) — Diego Gómez req formal a planeamiento OVERDUE 7 SEMANAS. Jorge: esta semana o se resetea el pipeline. Confirmación escrita de Diego antes del miércoles.
• PO Norway — inventario OVERDUE 16 SEMANAS. Carlos: email formal a Andrés CON HISTORIAL COMPLETO hoy lunes. Cero tolerancia a otro silencio.
• Alibaba (Jinan Yixiang / Zong Ran) — 4 mensajes sin respuesta. Vanessa: decisión HOY. ¿Es proveedor viable para portfolio Perú? Responder o cerrar conversación.
• TiO2 — Alertas Kronos + Tronox + Lomon semana pasada confirman contracción oferta global. Jenny/Víctor: usar argumento de suministro restringido en TODAS las visitas pintura y plásticos esta semana.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📬  INTEL DE CORREOS (04 ago – 10 ago 2026)
[Google Alerts TiO2/Kronos/Tronox/Lomon (8-9 ago): Doble ciclo de alertas esta semana. Kronos (KRO) sigue outperforming sector materiales basicos 2026. Lomon (CN) activo en mercado. Tronox estable nuevo liderazgo. SEÑAL: oferta global TiO2 contraida = argumento de precio y urgencia para cierres.] TiO2 Market Intel
[Alibaba — Jinan Yixiang (Zong Ran) x2 follow-ups (9 ago): Mismo proveedor chino enviando mensajes identicos desde dos cuentas. 4 mensajes acumulados sin respuesta. Contexto: Vanessa evalua proveedores Alibaba para portfolio Peru. Requiere decision esta semana.] Alibaba Sourcing
[Sin emails directos SEMANA 3 (4-10 ago) de: Daryza, Aurora Paint, Cafetal, Romex/Nico, Universal Colors, Qroma, Mineria, Oral Care, Alimentos, Profinne. Patron critico: 3 semanas de silencio comercial = el equipo debe tomar TODA la iniciativa.] Silencio Comercial
[Google Business Profile — Bruna Group performance report julio 2026 (8 ago). No directamente Peru pero refleja actividad digital del grupo. Considerar para credenciales y presentaciones comerciales.] Bruna Group Digital
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📋  ESTADO DE CUENTAS (12 cuentas activas)
  Grupo Romero — Pintura / Polimeros
[VERIFICAR] [P1] Lufarol, CaCO3, 12 productos aprobados — status muestras y pipeline activo  → Jennifer Segura
[VERIFICAR] [P2] Org chart actualizado + costos reales policloropreno  → Vanessa Garcia
[VERIFICAR] [P2] Rafa Villa, Pedro Clay, Estefania Loza — reagendar reunion esta semana  → Andres Bruna
  Cafetal (K2CO3 grado oral)
[VERIFICAR] [P1] CargoFlex: 6,600 kg restantes — confirmar proxima entrega  → Carlos Artavia
[VERIFICAR] [P1] Pago impuestos + liberacion carga (Ileana) — status hito  → Carlos Artavia
[VERIFICAR] [P2] Post-entrega: satisfaccion cliente + proxima orden  → Victor Alfaro
  Romex / Nico
[VERIFICAR] [P1] Liners y tapas — status produccion y control calidad semanal  → Jorge Bruna
[VERIFICAR] [P2] Update empaques: algun cambio tecnico o de precio esta semana  → Jorge Bruna
  Daryza
[NO AVANZADO] [P1] Lista 30+ MPs recibida (11 mar) — cotizacion formal OVERDUE 22 SEMANAS  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] MPs prioritarias: Lauril Eter Sulfato 82t, Ac. Sulfonico 58t, NaOH 50% 46t, PEAD 38t
[NO AVANZADO] [P1] Call con Jose Urbina — HOY LUNES. Visita presencial si no hay respuesta.  → Jennifer Segura
  Aurora Paint
[VERIFICAR] [P1] Resinas epoxicas VYTA BPA — sin emails 3 semanas. Re-contactar esta semana.  → Jennifer Segura
[VERIFICAR] [P2] Proximo paso concreto definir en reunion hoy  → Jennifer Segura
  Universal Colors
[NUEVO] [P1] TiO2 OPORTUNIDAD: KRO + Tronox + Lomon activos = oferta ajustada esta semana  → Jennifer Segura
[NUEVO] [P1] TiO2 588 y oxidos hierro — cerrar cotizacion con señal de mercado  → Jennifer Segura
  Qroma
[VERIFICAR] [P2] Baldion — neopreno, caucho clorado, parafina: cold visit esta semana  → Victor Alfaro
[VERIFICAR] [P2] Profinne — seguimiento MPs especiales: status cotizacion  → Jennifer Segura
  Prospectos Pintura
[VERIFICAR] [P3] Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint — cold visits con argumento TiO2 suministro  → Victor Alfaro
[VERIFICAR] [P3] Contexto: oferta TiO2 global ajustada (KRO/Tronox/Lomon alerts esta semana)  → Victor Alfaro
  Plasticos
[VERIFICAR] [P3] Tigre, Andinaplast, Nicoll — cera PE, TiO2: status cotizaciones  → Victor Alfaro
[VERIFICAR] [P3] Inproplast — contacto inicial pendiente  → Victor Alfaro
  Mineria
[VERIFICAR] [P1] Contacto principal Mineria — MIBC, xantatos: confirmar status reunion y propuesta  → Victor Alfaro
[VERIFICAR] [P1] Finka Metals — lista 13 productos OVERDUE 3 SEM. Confirmar envio hoy.  → Victor Alfaro
  Oral Care
[NO AVANZADO] [P1] Diego Gomez — req formal a planeamiento Lurin OVERDUE 7 semanas. Confirmacion escrita.  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P1] Prueba impresion + armado tubos Lurin — coordinar fecha y asistencia equipo  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P2] Ruby, formula, equipos — status pipeline  → Andres Bruna
  Alimentos
[VERIFICAR] [P3] Pursuit, JAVA, Creafoods — acidos y especialidades: update pipeline  → Jennifer Segura
[VERIFICAR] [P3] Victor Alfaro — seguimiento contactos alimentos: reportar esta semana  → Victor Alfaro
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
⏰  OVERDUE CRÓNICO
[22 SEMANAS] Daryza — cotizacion formal (30+ MPs)  → Jennifer Segura
[16 SEMANAS] PO Norway — inventario status  → Carlos Artavia
[7 SEMANAS] Oral Care — req formal Diego Gomez a planeamiento Lurin  → Jorge Bruna
[3 SEMANAS] Finka Metals — envio lista 13 productos a CF  → Victor Alfaro
[PENDIENTE] HubSpot — adopcion CRM + automatizacion correos  → Andres Bruna
[URGENTE] Alibaba Jinan Yixiang — decision proveedor (4 msgs sin respuesta)  → Vanessa Garcia
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
👥  PENDIENTES POR RESPONSABLE
  Victor Alfaro — Gerente General Lima
[NO AVANZADO] CRITICO OVERDUE 3 SEM: Confirmar envio lista 13 productos Finka Metals/CF — si NO enviado, hacerlo HOY antes de las 11 AM
[NUEVO] TiO2 señal mercado (KRO/Tronox/Lomon activos): visitar Universal Colors + prospectos pintura con argumento contraccion oferta
[VERIFICAR] Qroma / Baldion — neopreno, caucho clorado, parafina: cold visit y reportar status
[VERIFICAR] Mineria — confirmar status reunion y propuesta con contacto principal
[VERIFICAR] Prospectos pintura (Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint) — cold visits: update semanal
[VERIFICAR] Cafetal — satisfaccion post-entrega y status proxima orden K2CO3
  Jennifer Segura — Lider Mercado Peru
[NO AVANZADO] CRITICO OVERDUE 22 SEM: Daryza — call con Jose Urbina HOY. Cotizacion formal esta semana sin excepcion.
[NO AVANZADO] Cotizacion formal Daryza (LSE 82t, Ac.Sulf. 58t, NaOH 46t, PEAD 38t) — enviar antes del miercoles
[NUEVO] Universal Colors — usar señal TiO2 (KRO/Tronox/Lomon activos esta semana) para cerrar cotizacion TiO2 588 y oxidos hierro
[VERIFICAR] Aurora Paint — resinas epoxicas VYTA BPA: re-contactar. Sin respuesta 3 semanas.
[VERIFICAR] Profinne — seguimiento MPs especiales: status cotizacion
[VERIFICAR] Alimentos (Pursuit, JAVA, Creafoods) — pipeline acidos: update semanal
  Andres Bruna — Director Nuevos Mercados
[NO AVANZADO] HubSpot CRM — decision final adopcion + exportar datos. OVERDUE 2 semanas desde acuerdo 23 jul.
[VERIFICAR] Grupo Romero (Rafa Villa, Pedro Clay, Estafania Loza) — reagendar reunion esta semana
[VERIFICAR] Oral Care — status Ruby, tubos, formula, equipos. Coordinar con Jorge.
[VERIFICAR] Bruna Group Primus: seguimiento Ricardo Estrada — reporte WMS/Soflan en construccion (prox reunion 2 PM)
[VERIFICAR] Alibaba Jinan Yixiang — validar evaluacion Vanessa para decision proveedor
  Jorge Bruna — Empaques / Oral Care
[NO AVANZADO] Oral Care Lurin — confirmacion escrita Diego Gomez que req esta en planeamiento. OVERDUE 7 semanas.
[VERIFICAR] Coordinar fecha prueba impresion + armado tubos en Lurin (prensa flexo)
[VERIFICAR] Confirmar tratamiento Corona disponible + energia superficial muestras
[VERIFICAR] Romex/Nico — liners y tapas: status produccion y calidad. Update en reunion.
  Carlos Artavia — Logistica / SPU
[NO AVANZADO] PO Norway — OVERDUE 16 SEMANAS: email formal a Andres CON historial completo hoy lunes
[VERIFICAR] Cafetal K2CO3 — 6,600 kg restantes + proxima entrega: confirmar coordinacion CargoFlex
[VERIFICAR] Confirmar pago impuestos + liberacion carga (Ileana) — status hito Cafetal
  Vanessa Garcia — BDU / Soporte Comercial
[NO AVANZADO] Alibaba Jinan Yixiang (Zong Ran) — decision HOYUEDA: responder o cerrar. 4 msgs sin respuesta.
[VERIFICAR] Org chart actualizado Grupo Romero + costos reales policloropreno — entregar esta semana
  Mildred — Admin
[VERIFICAR] Portal Evis — pagos y facturacion pendientes
  Lourdes Arley — Finanzas
[VERIFICAR] Confirmacion pagos/fondeos VCB S.A.C. semana en curso
[VERIFICAR] Validar calculo costo financiero con Jennifer — estado capacitacion
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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