🇵🇪  BRUNA PERU — WEEKLY REVIEW

Agenda Ejecutiva | 14 de septiembre, 2026 | Causita Intelligence

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

🔴  URGENTE ESTA SEMANA

• SILENCIO COMERCIAL SEMANA 8 — Octava semana consecutiva sin un solo email entrante de cliente o prospecto. Alarma maxima sostenida. Victor: reportar HOY lunes minimo 3 contactos activos con evidencia (nombre, fecha, resultado). Sin reporte = escalacion formal a Andres.

• Daryza — cotizacion OVERDUE 27 SEMANAS. Reportar HOY: ¿se hizo la visita presencial comprometida? Si NO, Jennifer + Andres deciden esta semana SIN excepcion: visita o cierre formal de la cuenta.

• Oral Care Diego Gomez — req formal planeamiento Lurin OVERDUE 12 SEMANAS. Jorge: reportar en primeros 10 minutos de la reunion. Si no hay confirmacion escrita esta semana, cuenta en pausa hasta nuevo sponsor.

• PO Norway — OVERDUE 21 SEMANAS. Carlos: propuesta de cierre o cancelacion lista HOY. Fecha limite improrrogable.

• Finka Metals (Volcan) — lista 13 productos CF OVERDUE 8 SEMANAS. Victor: confirmar si se envio. Si NO: enviar los primeros 15 minutos de la reunion.

• Docusign VCB S.A.C. — verificar firma de Contrato + KYC (enviado 20 ago). Apertura cuenta bancaria VCB sigue bloqueada hasta confirmar.

• UBICACION ANDRES: semana pasada en transito (GUA → San Salvador 9 sep → Charlotte 10 sep). AA notifico hoy 14 sep vuelo a San Jose (OQBFHC) — retorno previsto a CR. Confirmar en reunion ubicacion actual y disponibilidad para agenda Lima.

• HubSpot CRM — adopcion OVERDUE 7 semanas (acuerdo 23 jul). Andres: decision final esta semana por call con Victor — implementar o seleccionar alternativa.

• Alibaba Jinan Yixiang — Vanessa: reportar decision. Responder o cerrar proveedor definitivamente. No hay proxima semana.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

📬  INTEL DE CORREOS (8 sep – 14 sep 2026)

[Google Alerts TiO2 / Titanium Dioxide (8-13 sep)] Semana sin noticias industriales de precios ni oferta: contenido mayoritariamente academico (fotocatalisis TiO2, recubrimientos solares con nano-coating TiO2/aceite de linaza). Nota de vigilancia: desarrollo en Vietnam de material blanco brillante SIN pigmentos — amenaza de sustitucion a largo plazo para pinturas y plasticos, monitorear trimestralmente. La tesis de piso de precios TiO2 (SMM 4-5 sep) sigue vigente.

[Google Alerts Tronox / Kronos / Lomon / Ilmenita (8-13 sep)] Tronox (TROX): Squarepoint Ops LLC compro stake nuevo de USD 4.36M en Q2 segun 13F — senal institucional menor de acumulacion en el piso del ciclo. Kronos, Lomon e ilmenita: sin noticias industriales. La presion estructural de ilmenita (Taiko 2028) sigue siendo el argumento de escasez mediano plazo para pintura y plasticos.

[Viajes Andres (14 sep)] Semana pasada en transito: Guatemala → San Salvador (AV579, 9 sep) → Charlotte (United JYLQV3, 10 sep). American Airlines notifico hoy 14 sep vuelo a San Jose (localizador OQBFHC) — retorno previsto a Costa Rica. Sin disponibilidad registrada en Lima esta semana. Confirmar en reunion ubicacion actual y agenda Lima.

[Silencio Comercial SEMANA 8 (8-14 sep)] SEMANA 8 DE SILENCIO COMERCIAL TOTAL. Ningun email entrante de cliente o prospecto en gmail-personal ni icloud durante la semana (8-14 sep), incluyendo toda la semana de viaje de Andres. Patron critico sostenido: el 100% del contacto lo genera el equipo. Requiere revision de pipeline y estrategia de reactivacion en la reunion de hoy.

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

📋  ESTADO DE CUENTAS (12 cuentas activas)

Grupo Romero — Pintura / Polimeros

[VERIFICAR] [P1] Lufarol, CaCO3, 12 productos aprobados — reunion sin reagendar 3+ semanas  → Andres / Jennifer

[VERIFICAR] [P2] Org chart + costos policloropreno OVERDUE — sin entregar  → Vanessa Garcia

[VERIFICAR] [P1] Rafa Villa, Pedro Clay, Estefania Loza — contacto esta semana  → Andres Bruna

Cafetal (K2CO3 grado oral)

[AVANZADO] [P1] CargoFlex: 6,600 kg restantes — confirmar proxima entrega + fecha  → Carlos Artavia

[AVANZADO] [P1] Pago impuestos + liberacion carga (Ileana) — confirmar status  → Carlos Artavia

[AVANZADO] [P2] Post-entrega 1ra partida: satisfaccion + proxima orden  → Victor Alfaro

Romex / Nico

[VERIFICAR] [P1] Liners y tapas — status produccion y control calidad  → Jorge Bruna

[VERIFICAR] [P2] Cambios tecnicos o de precio pendientes  → Jorge Bruna

Daryza

[NO AVANZADO] [P1] Lista 30+ MPs — cotizacion formal OVERDUE 27 SEMANAS  → Jennifer Segura

[NO AVANZADO] [P1] MPs prioritarias: LSE 82t, Ac. Sulfonico 58t, NaOH 46t, PEAD 38t

[NO AVANZADO] [P1] DECISION HOY: visita presencial o cuenta cerrada  → Jennifer / Andres

Aurora Paint

[NO AVANZADO] [P1] Resinas epoxicas VYTA BPA — 8 semanas silencio total  → Jennifer Segura

[NO AVANZADO] [P1] Recontactar o suspender oficialmente esta semana  → Jennifer Segura

Universal Colors

[VERIFICAR] [P1] TiO2 588 + oxidos hierro — cerrar cotizacion con argumento piso de precios SMM + Taiko 2028  → Jennifer / Victor

[VERIFICAR] [P1] Argumento actualizado: TiO2 en piso, temporada alta aun no despega (SMM) + senal institucional Tronox 13F

Qroma

[VERIFICAR] [P2] Baldion — neopreno, caucho clorado, parafina: cold visit y reporte escrito  → Victor Alfaro

[VERIFICAR] [P2] Profinne — status cotizacion MPs especiales  → Jennifer Segura

Prospectos Pintura

[VERIFICAR] [P3] Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint — minimo 2 cold visits esta semana  → Victor Alfaro

[VERIFICAR] [P3] Argumento actualizado: piso de precios TiO2 (SMM) + Taiko 2028 = escasez mediano plazo  → Victor Alfaro

Plasticos

[VERIFICAR] [P3] Tigre, Andinaplast, Nicoll — cera PE, TiO2, masterbatch: status cotizaciones  → Victor Alfaro

[VERIFICAR] [P3] Inproplast — contacto inicial pendiente  → Victor Alfaro

Mineria

[VERIFICAR] [P1] Contacto principal (MIBC, xantatos) — confirmar status reunion esta semana  → Victor Alfaro

[VERIFICAR] [P1] Finka Metals lista 13 productos CF OVERDUE 8 SEM — enviar HOY  → Victor Alfaro

Oral Care

[NO AVANZADO] [P1] Diego Gomez req formal planeamiento Lurin OVERDUE 12 semanas  → Jorge Bruna

[NO AVANZADO] [P1] Muestras en lab sin usar — confirmar fecha prueba impresion Lurin  → Jorge Bruna

[NO AVANZADO] [P2] Ruby, formula, equipos — status pipeline  → Andres Bruna

Alimentos

[VERIFICAR] [P3] Pursuit, JAVA, Creafoods — acidos y especialidades: minimo 1 contacto + update  → Jennifer / Victor

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

⏰  OVERDUE CRÓNICO

[27 SEMANAS] Daryza — cotizacion formal (30+ MPs lista Jose Urbina)  → Jennifer Segura

[21 SEMANAS] PO Norway — inventario status + propuesta cierre/cancelacion  → Carlos Artavia

[12 SEMANAS] Oral Care — req formal Diego Gomez a planeamiento Lurin  → Jorge Bruna

[8 SEMANAS] Finka Metals — envio lista 13 productos CF a Volcan  → Victor Alfaro

[7 SEMANAS] HubSpot — adopcion CRM definitiva  → Andres Bruna

[8 SEMANAS SILENCIO] Aurora Paint — recontacto resinas epoxicas VYTA BPA  → Jennifer Segura

[URGENTE] Alibaba Jinan Yixiang — decision proveedor  → Vanessa Garcia

[VERIFICAR] Docusign VCB — firmar Contrato + KYC (enviado 20 ago)  → Andres Bruna

[8 SEMANAS] Silencio comercial total — ningun email entrante cliente/prospecto  → Todo el equipo

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

👥  PENDIENTES POR RESPONSABLE

Victor Alfaro — Gerente General Lima

[NO AVANZADO] CRITICO: Finka Metals lista 13 productos CF OVERDUE 8 SEM — reportar si se envio semana pasada. Si NO: enviar ahora en reunion.

[VERIFICAR] Reportar minimo 3 contactos activos realizados semana pasada (Qroma, pintura, plasticos, mineria). Sin reporte = escalacion a Andres.

[VERIFICAR] Cafetal — status satisfaccion post-entrega y proxima orden K2CO3 (6,600 kg restantes)

[VERIFICAR] Universal Colors — TiO2 588 + oxidos hierro: cerrar cotizacion esta semana con argumento piso de precios SMM/Taiko

[VERIFICAR] Prospectos pintura (Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint) — minimo 2 visitas esta semana

[VERIFICAR] Mineria — status reunion + propuesta MIBC, xantatos: reportar avance

Jennifer Segura — Lider Mercado Peru

[NO AVANZADO] CRITICO OVERDUE 27 SEM: Daryza — reportar HOY si se hizo visita presencial. Si NO: decision esta semana con Andres sobre cierre o visita inminente.

[NO AVANZADO] Aurora Paint — resinas epoxicas VYTA BPA: 8 semanas silencio. Recontactar o suspender oficialmente esta semana.

[VERIFICAR] Alimentos (Pursuit, JAVA, Creafoods) — minimo 1 contacto + reporte

[VERIFICAR] Profinne — status cotizacion MPs especiales: update en reunion

Andres Bruna — Director Nuevos Mercados

[NO AVANZADO] Confirmar si Docusign VCB fue firmado (enviado 20 ago, 3+ semanas). Si NO: firmar esta semana sin excusa de viaje.

[NO AVANZADO] HubSpot CRM — adopcion definitiva: decision FINAL por call con Victor esta semana. 7 semanas OVERDUE.

[NO AVANZADO] Grupo Romero (Rafa Villa, Pedro Clay, Estefania Loza) — la semana de viaje paso sin contacto. Reagendar reunion esta semana. No puede pasar otra semana mas.

[VERIFICAR] Coordinar con Jorge: status Oral Care — Ruby, tubos, formula, equipos

[VERIFICAR] Daryza — si Jenny no confirm visita presencial, escalar a decision esta semana

[NUEVO] UBICACION: retorno a CR previsto hoy 14 sep (vuelo AA San Jose, OQBFHC). Confirmar agenda Lima esta semana y cerrar compromisos pendientes del viaje.

Jorge Bruna — Empaques / Oral Care

[NO AVANZADO] Oral Care Diego Gomez — OVERDUE 12 SEM: reportar en reunion si hay confirmacion escrita req formal Lurin. Si NO: llamada hoy.

[VERIFICAR] Coordinar prueba impresion + armado tubos en Lurin (prensa flexo) — fecha concreta esta semana

[VERIFICAR] Verificar energia superficial + linaje muestras antes de impresion

[VERIFICAR] Romex/Nico — liners y tapas: status produccion y calidad semana

Carlos Artavia — Logistica / SPU

[NO AVANZADO] PO Norway OVERDUE 21 SEM: propuesta formal cierre o cancelacion a Andres HOY. Ultima semana.

[VERIFICAR] Cafetal K2CO3 — 6,600 kg restantes: confirmar coordinacion CargoFlex + proxima fecha entrega

[VERIFICAR] Confirmar pago impuestos + liberacion carga (Ileana) — status hito Cafetal

Vanessa Garcia — BDU / Soporte Comercial

[NO AVANZADO] Alibaba Jinan Yixiang — reportar decision FINAL: responder o cerrar proveedor. Esta semana es definitiva.

[VERIFICAR] Org chart Grupo Romero actualizado + costos reales policloropreno — OVERDUE. Entregar esta semana.

Mildred — Admin

[VERIFICAR] Portal Evis — pagos y facturacion pendientes: revisar y reportar status

Lourdes Arley — Finanzas

[VERIFICAR] Cuenta bancaria VCB — confirmar si Andres firmo Docusign. Coordinar siguientes pasos.

[VERIFICAR] Confirmacion pagos/fondeos VCB S.A.C. semana en curso

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Causita · Bruna Perú / VCB S.A.C. · Weekly Review 14 de septiembre, 2026 · Confidencial