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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🔴  URGENTE ESTA SEMANA
• SILENCIO COMERCIAL SEMANA 10 — Decima semana consecutiva sin un solo email entrante de cliente o prospecto. Doble digito de semanas sin demanda entrante. Victor: reportar HOY lunes minimo 3 contactos activos con evidencia (nombre, fecha, resultado). Sin reporte = escalacion formal a Andres.
• Daryza — cotizacion OVERDUE 29 SEMANAS. Reportar HOY: ¿se hizo la visita presencial comprometida? Si NO, Jennifer + Andres deciden esta semana SIN excepcion: visita o cierre formal de la cuenta.
• Oral Care Diego Gomez — req formal planeamiento Lurin OVERDUE 14 SEMANAS. Jorge: reportar en primeros 10 minutos de la reunion. Si no hay confirmacion escrita esta semana, cuenta en pausa hasta nuevo sponsor.
• PO Norway — OVERDUE 23 SEMANAS. Carlos: propuesta de cierre o cancelacion lista HOY. Fecha limite improrrogable.
• Finka Metals (Volcan) — lista 13 productos CF OVERDUE 10 SEMANAS. Victor: confirmar si se envio. Si NO: enviar los primeros 15 minutos de la reunion.
• Docusign VCB S.A.C. — verificar firma de Contrato + KYC (enviado 20 ago). Apertura cuenta bancaria VCB sigue bloqueada hasta confirmar.
• HubSpot CRM — adopcion OVERDUE 9 semanas (acuerdo 23 jul). Andres: decision final esta semana por call con Victor — implementar o seleccionar alternativa.
• Alibaba Jinan Yixiang — Vanessa: reportar decision. Responder o cerrar proveedor definitivamente. No hay proxima semana.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📬  INTEL DE CORREOS (22 sep – 28 sep 2026)
[Google Alerts TiO2 / Lomon / Kronos (26-27 sep)] RUIDO TOTAL esta semana: TiO2 solo aparece en fotónica cuántica (redes de diamante+TiO2) y protectores solares asiáticos; Lomon es hípica (Metro Pace, Woodbine); Kronos sin señal industrial. CERO noticias de oferta, precios o capacidad del pigmento. Sin cambios de fondo: la tesis de piso de precios y oferta china líquida (SMM: 1.357M tons ene-ago, +14% YoY) sigue vigente como argumento de cierre.
[Trabajo interno 23-24 sep (briefs + one-pagers)] Semana pasada el foco fue material comercial: brief Qroma para reunion (23 sep), NDA Bruna Peru base v2/v3 + NDA especifico Grupo Romero (22-23 sep), briefs R1 Laundry y R2 HPC para reunion Grupo Romero (23-24 sep), brief Chemifabrik (24 sep) y convenio de confidencialidad VCB v4 (23 sep). Buen ritmo documental — PENDIENTE: convertir material en reuniones y firmas, no acumular mas papeles sin cierre.
[Nota 'Automay' a Victor (22 sep)] Andres envio nota corta a Victor sobre automatizacion ('si automatizacion'). Sin contexto adicional en el correo. Preguntar en reunion: ¿que proceso se va a automatizar y con que alcance? Si es CRM/operacion comercial, conectar con la decision HubSpot pendiente (9 semanas).
[Silencio Comercial SEMANA 10 (22-28 sep)] SEMANA 10 DE SILENCIO COMERCIAL TOTAL. Ningun email entrante de cliente o prospecto en gmail-personal ni icloud (22-28 sep). Escaneo completo: unica correspondencia operativa fueron 2 notas self-sent (Uniformes, Automay) y Google Alerts sin señal. El 100% del contacto lo genera el equipo. Revision de pipeline y reactivacion HOY.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📋  ESTADO DE CUENTAS (12 cuentas activas)
  Grupo Romero — Pintura / Polimeros
[AVANZADO] [P1] Lufarol, CaCO3, 12 productos aprobados — briefs R1 Laundry + R2 HPC listos (23-24 sep): agendar reunion YA  → Andres / Jennifer
[AVANZADO] [P2] Org chart + costos policloropreno OVERDUE — sin entregar  → Vanessa Garcia
[AVANZADO] [P1] Rafa Villa, Pedro Clay, Estefania Loza — contacto esta semana  → Andres Bruna
  Cafetal (K2CO3 grado oral)
[AVANZADO] [P1] CargoFlex: 6,600 kg restantes — confirmar proxima entrega + fecha  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P1] Pago impuestos + liberacion carga (Ileana) — confirmar status  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P2] Post-entrega 1ra partida: satisfaccion + proxima orden  → Victor Alfaro
  Romex / Nico
[VERIFICAR] [P1] Liners y tapas — status produccion y control calidad  → Jorge Bruna
[VERIFICAR] [P2] Cambios tecnicos o de precio pendientes  → Jorge Bruna
  Daryza
[NO AVANZADO] [P1] Lista 30+ MPs — cotizacion formal OVERDUE 29 SEMANAS  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] MPs prioritarias: LSE 82t, Ac. Sulfonico 58t, NaOH 46t, PEAD 38t
[NO AVANZADO] [P1] DECISION HOY: visita presencial o cuenta cerrada  → Jennifer / Andres
  Aurora Paint
[NO AVANZADO] [P1] Resinas epoxicas VYTA BPA — 10 semanas silencio total  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] Recontactar o suspender oficialmente esta semana  → Jennifer Segura
  Universal Colors
[VERIFICAR] [P1] TiO2 588 + oxidos hierro — cerrar cotizacion con argumento piso de precios + SMM: exportaciones China +14% YoY  → Jennifer / Victor
[VERIFICAR] [P1] Argumento actualizado: oferta china liquida (1.357M tons ene-ago) = ventana de compra, cerrar YA
  Qroma
[AVANZADO] [P1] One-pager de reunion listo (23 sep) — Baldion: neopreno, caucho clorado, parafina; confirmar reunion + follow-up  → Victor Alfaro
[AVANZADO] [P2] Profinne — status cotizacion MPs especiales  → Jennifer Segura
  Prospectos Pintura
[VERIFICAR] [P3] Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint — minimo 2 cold visits esta semana  → Victor Alfaro
[VERIFICAR] [P3] Argumento actualizado: piso de precios TiO2 + oferta china liquida (SMM +14% YoY)  → Victor Alfaro
  Plasticos
[VERIFICAR] [P3] Tigre, Andinaplast, Nicoll — cera PE, TiO2, masterbatch: status cotizaciones  → Victor Alfaro
[VERIFICAR] [P3] Inproplast — contacto inicial pendiente  → Victor Alfaro
  Mineria
[VERIFICAR] [P1] Contacto principal (MIBC, xantatos) — confirmar status reunion esta semana  → Victor Alfaro
[VERIFICAR] [P1] Finka Metals lista 13 productos CF OVERDUE 10 SEM — enviar HOY  → Victor Alfaro
  Oral Care
[NO AVANZADO] [P1] Diego Gomez req formal planeamiento Lurin OVERDUE 14 semanas  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P1] Muestras en lab sin usar — confirmar fecha prueba impresion Lurin  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P2] Ruby, formula, equipos — status pipeline  → Andres Bruna
  Alimentos
[VERIFICAR] [P3] Pursuit, JAVA, Creafoods — acidos y especialidades: minimo 1 contacto + update  → Jennifer / Victor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
⏰  OVERDUE CRÓNICO
[29 SEMANAS] Daryza — cotizacion formal (30+ MPs lista Jose Urbina)  → Jennifer Segura
[23 SEMANAS] PO Norway — inventario status + propuesta cierre/cancelacion  → Carlos Artavia
[14 SEMANAS] Oral Care — req formal Diego Gomez a planeamiento Lurin  → Jorge Bruna
[10 SEMANAS] Finka Metals — envio lista 13 productos CF a Volcan  → Victor Alfaro
[10 SEMANAS SILENCIO] Aurora Paint — recontacto resinas epoxicas VYTA BPA  → Jennifer Segura
[9 SEMANAS] HubSpot — adopcion CRM definitiva  → Andres Bruna
[URGENTE] Alibaba Jinan Yixiang — decision proveedor  → Vanessa Garcia
[VERIFICAR] Docusign VCB — firmar Contrato + KYC (enviado 20 ago)  → Andres Bruna
[10 SEMANAS] Silencio comercial total — ningun email entrante cliente/prospecto  → Todo el equipo
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
👥  PENDIENTES POR RESPONSABLE
  Victor Alfaro — Gerente General Lima
[NO AVANZADO] CRITICO: Finka Metals lista 13 productos CF OVERDUE 10 SEM — reportar si se envio semana pasada. Si NO: enviar ahora en reunion.
[VERIFICAR] Reportar minimo 3 contactos activos realizados semana pasada (Qroma, pintura, plasticos, mineria). Sin reporte = escalacion a Andres.
[VERIFICAR] Cafetal — status satisfaccion post-entrega y proxima orden K2CO3 (6,600 kg restantes)
[VERIFICAR] Universal Colors — TiO2 588 + oxidos hierro: cerrar cotizacion con argumento SMM (exportaciones China +14% YoY) = oferta liquida, precios en piso, comprar YA
[VERIFICAR] Prospectos pintura (Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint) — minimo 2 visitas esta semana
[VERIFICAR] Mineria — status reunion + propuesta MIBC, xantatos: reportar avance
  Jennifer Segura — Lider Mercado Peru
[NO AVANZADO] CRITICO OVERDUE 29 SEM: Daryza — reportar HOY si se hizo visita presencial. Si NO: decision esta semana con Andres sobre cierre o visita inminente.
[NO AVANZADO] Aurora Paint — resinas epoxicas VYTA BPA: 10 semanas silencio. Recontactar o suspender oficialmente esta semana.
[VERIFICAR] Alimentos (Pursuit, JAVA, Creafoods) — minimo 1 contacto + reporte
[VERIFICAR] Profinne — status cotizacion MPs especiales: update en reunion
  Andres Bruna — Director Nuevos Mercados
[NO AVANZADO] Confirmar si Docusign VCB fue firmado (enviado 20 ago, 5+ semanas). Si NO: firmar esta semana sin excusa de viaje.
[NO AVANZADO] HubSpot CRM — adopcion definitiva: decision FINAL por call con Victor esta semana. 9 semanas OVERDUE.
[NO AVANZADO] Grupo Romero (Rafa Villa, Pedro Clay, Estefania Loza) — briefs R1/R2 listos 23-24 sep: convertir en reunion confirmada esta semana.
[NUEVO] Automatizacion ('Automay' 22 sep) — definir con Victor que proceso se automatiza; conectar con decision HubSpot
[VERIFICAR] Coordinar con Jorge: status Oral Care — Ruby, tubos, formula, equipos
[VERIFICAR] Daryza — si Jenny no confirmo visita presencial, escalar a decision esta semana
  Jorge Bruna — Empaques / Oral Care
[NO AVANZADO] Oral Care Diego Gomez — OVERDUE 14 SEM: reportar en reunion si hay confirmacion escrita req formal Lurin. Si NO: llamada hoy.
[VERIFICAR] Coordinar prueba impresion + armado tubos en Lurin (prensa flexo) — fecha concreta esta semana
[VERIFICAR] Verificar energia superficial + linaje muestras antes de impresion
[VERIFICAR] Romex/Nico — liners y tapas: status produccion y calidad semana
  Carlos Artavia — Logistica / SPU
[NO AVANZADO] PO Norway OVERDUE 23 SEM: propuesta formal cierre o cancelacion a Andres HOY. Ultima semana.
[VERIFICAR] Cafetal K2CO3 — 6,600 kg restantes: confirmar coordinacion CargoFlex + proxima fecha entrega
[VERIFICAR] Confirmar pago impuestos + liberacion carga (Ileana) — status hito Cafetal
  Vanessa Garcia — BDU / Soporte Comercial
[NO AVANZADO] Alibaba Jinan Yixiang — reportar decision FINAL: responder o cerrar proveedor. Sin mas prorroga.
[VERIFICAR] Org chart Grupo Romero actualizado + costos reales policloropreno — OVERDUE. Entregar esta semana.
  Mildred — Admin
[VERIFICAR] Portal Evis — pagos y facturacion pendientes: revisar y reportar status
  Lourdes Arley — Finanzas
[VERIFICAR] Cuenta bancaria VCB — confirmar si Andres firmo Docusign. Coordinar siguientes pasos.
[VERIFICAR] Confirmacion pagos/fondeos VCB S.A.C. semana en curso
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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