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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🔴  URGENTE ESTA SEMANA
• COMPROMISOS VISITA 9-OCT — SEMANA 2 SIN EJECUCIÓN VISIBLE: (1) fórmulas neopreno Arlanxeo con Qroma (hito nov), (2) muestra epóxica 1 kg + cotización al 50% con IGV a Chemifabrik, (3) oferta TiO2 contra Billions 896 por los 3 MT de Erica. Cero emails de seguimiento de ninguna de las partes. Víctor + Jennifer: reportar HOY estado real de cada compromiso. Si esta semana no sale ni una cotización, la visita fue turismo.
• Daryza — cotización OVERDUE 31 SEMANAS. Reportar HOY: ¿visita presencial comprometida? Si NO, Jennifer + Andrés deciden esta semana SIN excepción: visita o cierre formal de la cuenta.
• Oral Care Diego Gómez — req formal planeamiento Lurín OVERDUE 16 SEMANAS. Jorge: reportar en los primeros 10 minutos. Si no hay confirmación escrita esta semana, cuenta en pausa hasta nuevo sponsor.
• PO Norway — OVERDUE 25 SEMANAS. Carlos: propuesta de cierre o cancelación lista HOY. Fecha límite improrrogable.
• Finka Metals (Volcán) — lista 13 productos CF OVERDUE 12 SEMANAS. Víctor: confirmar si se envió. Si NO: enviar los primeros 15 minutos de la reunión.
• DocuSign VCB S.A.C. — verificar firma de Contrato + KYC (enviado 20 ago). Apertura cuenta bancaria VCB sigue bloqueada hasta confirmar.
• HubSpot CRM — adopción OVERDUE 11 semanas (acuerdo 23 jul). Andrés: decisión final esta semana por call con Víctor — implementar o seleccionar alternativa.
• SILENCIO COMERCIAL SEMANA 12 — Duodécima semana consecutiva sin un solo email entrante de cliente o prospecto (escaneo completo: INBOX, SaneLater, All Mail, 40+ keywords). Víctor: mínimo 3 contactos activos esta semana CON evidencia (nombre, fecha, resultado). Sin reporte = escalación formal a Andrés.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📬  INTEL DE CORREOS (13 oct – 19 oct 2026)
[Google Alerts Tronox (13–19 oct)] SEÑAL FINANCIERA FUERTE: Zacks bajó a Tronox de 'hold' a 'Strong Sell' (jue 15-oct); Goldman Sachs mantiene Sell y recortó target a USD 4.00 (9-oct); Q3 results el 4-nov. El mayor productor occidental de TiO2 está en distress financiero. Lectura doble para Bruna Perú: (1) nadie gana dinero a estos precios = piso confirmado, ventana de compra abierta; (2) productor occidental presionado = los clientes van a buscar alternativas de suministro. Usar AMBOS ángulos en cotizaciones Universal Colors, Chemifabrik y prospectos pintura ESTA SEMANA.
[Compromisos visita 9-oct — sin señal por email] Una semana después de la visita de campo (Qroma + Chemifabrik), CERO emails de seguimiento de ninguna de las partes. Los 3 compromisos (muestra epóxica 1 kg + cotización al 50%, oferta TiO2 vs Billions 896 de 3 MT Erica, fórmulas neopreno Arlanxeo con hito noviembre) no avanzan solos. El lead time al hito de noviembre se está consumiendo: empuje activo de Víctor y Jennifer esta semana o el punto se pierde.
[Google Alerts TiO2 restante (13–19 oct)] RUIDO TOTAL: el único resultado de 'tio2' fue enriquecimiento de péptidos en proteómica (IMAC). Sin señal industrial de oferta, precios o capacidad. Lo relevante de la semana fue la señal financiera de Tronox (ver arriba). Tesis de piso de precios + oferta líquida se mantiene como argumento de cierre.
[Silencio comercial SEMANA 12 (13–19 oct)] SEMANA 12 DE SILENCIO COMERCIAL TOTAL. Cero emails entrantes de clientes o prospectos en gmail-personal ni icloud. Escaneo completo (INBOX, @SaneLater, All Mail con búsqueda por keywords) confirma: la demanda entrante por email lleva un cuarto de año en cero. El pipeline vive solo de lo que el equipo genere: visitas, llamadas, cotizaciones.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📋  ESTADO DE CUENTAS (12 cuentas activas)
  Grupo Romero — Pintura / Polímeros
[AVANZADO] [P1] Lufarol, CaCO3, 12 productos aprobados — briefs R1 Laundry + R2 HPC listos (23-24 sep): agendar reunión YA  → Andrés / Jennifer
[AVANZADO] [P2] Org chart + costos policloropreno OVERDUE — sin entregar  → Vanessa García
[AVANZADO] [P1] Rafa Villa, Pedro Clay, Estefanía Loza — contacto esta semana  → Andrés Bruna
  Cafetal (K2CO3 grado oral)
[AVANZADO] [P1] CargoFlex: 6,600 kg restantes — confirmar próxima entrega + fecha  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P1] Pago impuestos + liberación carga (Ileana) — confirmar status  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P2] Post-entrega 1ra partida: satisfacción + próxima orden  → Víctor Alfaro
  Romex / Nico
[VERIFICAR] [P1] Liners y tapas — status producción y control calidad  → Jorge Bruna
[VERIFICAR] [P2] Cambios técnicos o de precio pendientes  → Jorge Bruna
  Daryza
[NO AVANZADO] [P1] Lista 30+ MPs — cotización formal OVERDUE 31 SEMANAS  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] MPs prioritarias: LSE 82t, Ac. Sulfónico 58t, NaOH 46t, PEAD 38t
[NO AVANZADO] [P1] DECISION ESTA SEMANA: visita presencial o cuenta cerrada  → Jennifer / Andrés
  Aurora Paint
[NO AVANZADO] [P1] Resinas epóxicas VYTA BPA — 12 semanas silencio total  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] Recontactar o suspender oficialmente esta semana  → Jennifer Segura
  Universal Colors
[VERIFICAR] [P1] TiO2 588 + óxidos hierro — cerrar cotización con argumento piso de precios  → Jennifer / Víctor
[VERIFICAR] [P1] Argumento NUEVO: distress financiero del mayor productor occidental de TiO2 (Tronox Strong Sell, target USD 4) = piso confirmado + clientes buscando alternativas. Cerrar YA
  Qroma
[AVANZADO] [P1] NUEVO — Visita 9-oct: neopreno Arlanxeo como referencia, hito noviembre 2026 (sobre 3 SKUs aprobados; pipeline SN242/SN244X $165,600)  → Andrés Bruna
[AVANZADO] [P1] NUEVO — Erica Caballero compra 3 MT Billions 896 (competidor TiO2): preparar oferta contra ese precio  → Víctor Alfaro
[AVANZADO] [P2] NUEVO — Caro revisa Virutex/Longato (sustitución/mezcla): seguimiento  → Víctor Alfaro
[AVANZADO] [P2] Neopreno, caucho clorado, parafina — follow-up reunión Baldión pendiente  → Víctor Alfaro
  Prospectos Pintura
[NUEVO] [P1] NUEVO — CHEMIFABRIK abrió puerta multi-línea (visita 9-oct): epóxicas 50% + TiO2 + sílica + PVA; volumen 16+16 MT por confirmar  → Jennifer / Andrés
[NUEVO] [P3] Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint — mínimo 2 cold visits esta semana con el modelo Qroma/Chemifabrik  → Víctor Alfaro
  Plásticos
[VERIFICAR] [P3] Tigre, Andinaplast, Nicoll — cera PE, TiO2, masterbatch: status cotizaciones  → Víctor Alfaro
[VERIFICAR] [P3] Inproplast — contacto inicial pendiente  → Víctor Alfaro
  Minería
[VERIFICAR] [P1] Contacto principal (MIBC, xantatos) — confirmar status reunión esta semana  → Víctor Alfaro
[VERIFICAR] [P1] Finka Metals lista 13 productos CF OVERDUE 12 SEM — enviar HOY  → Víctor Alfaro
  Oral Care
[NO AVANZADO] [P1] Diego Gómez req formal planeamiento Lurín OVERDUE 16 semanas  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P1] Muestras en lab sin usar — confirmar fecha prueba impresión Lurín  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P2] Ruby, fórmula, equipos — status pipeline  → Andrés Bruna
  Alimentos
[VERIFICAR] [P3] Pursuit, JAVA, Creafoods — ácidos y especialidades: mínimo 1 contacto + update  → Jennifer / Víctor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
⏰  OVERDUE CRÓNICO
[31 SEMANAS] Daryza — cotización formal (30+ MPs lista José Urbina)  → Jennifer Segura
[25 SEMANAS] PO Norway — inventario status + propuesta cierre/cancelación  → Carlos Artavia
[16 SEMANAS] Oral Care — req formal Diego Gómez a planeamiento Lurín  → Jorge Bruna
[12 SEMANAS] Finka Metals — envío lista 13 productos CF a Volcán  → Víctor Alfaro
[12 SEMANAS SILENCIO] Aurora Paint — recontacto resinas epóxicas VYTA BPA  → Jennifer Segura
[11 SEMANAS] HubSpot — adopción CRM definitiva  → Andrés Bruna
[8 SEMANAS] DocuSign VCB — firmar Contrato + KYC (enviado 20 ago)  → Andrés Bruna
[12 SEMANAS] Silencio comercial total — ningún email entrante cliente/prospecto  → Todo el equipo
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
👥  PENDIENTES POR RESPONSABLE
  Víctor Alfaro — Gerente General Lima
[NUEVO] QROMA — seguimiento visita 9-oct: fórmulas neopreno Arlanxeo (hito nov) + acompañar oferta TiO2 vs Billions 896 (3 MT Erica)
[VERIFICAR] Reportar mínimo 3 contactos activos con evidencia (nombre, fecha, resultado). Semana 12 de silencio. Sin reporte = escalación a Andrés.
[VERIFICAR] Cafetal — status satisfacción post-entrega y próxima orden K2CO3 (6,600 kg restantes)
[VERIFICAR] Universal Colors — TiO2 588 + óxidos hierro: cerrar cotización con argumento de piso de precios y oferta líquida (LB Group/Hartlepool refuerza la tesis)
[VERIFICAR] Prospectos pintura — Chemifabrik ya abrió puerta multi-línea: replicar modelo de visita en 2 prospectos más (Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint)
[VERIFICAR] Minería — status reunión + propuesta MIBC, xantatos: reportar avance
  Jennifer Segura — Líder Mercado Perú
[NUEVO] CRÍTICO NUEVO: Chemifabrik — muestra epóxica 100% sólidos 1 kg + cotización epóxicas al 50% (precio con IGV). Tarea P4 del panel. Esta semana.
[NO AVANZADO] CRÍTICO OVERDUE 31 SEM: Daryza — reportar HOY si se hizo visita presencial. Si NO: decisión esta semana con Andrés sobre cierre o visita inminente.
[NO AVANZADO] Aurora Paint — resinas epóxicas VYTA BPA: 12 semanas silencio. Recontactar o suspender oficialmente esta semana.
[VERIFICAR] Alimentos (Pursuit, JAVA, Creafoods) — mínimo 1 contacto + reporte
[VERIFICAR] Profinne — status cotización MPs especiales: update en reunión
  Andrés Bruna — Director Nuevos Mercados
[NO AVANZADO] Confirmar si DocuSign VCB fue firmado (enviado 20 ago, 8 semanas). Si NO: firmar esta semana, sin excusa de viaje.
[NO AVANZADO] HubSpot CRM — decisión FINAL por call con Víctor esta semana. 11 semanas OVERDUE. Prerrequisito de la operación local 2027 (P6).
[NUEVO] QROMA P1 — fórmulas neopreno Arlanxeo (hito nov 2026): definir equipo, muestras y cronograma esta semana
[NUEVO] CHEMIFABRIK P5 — evaluar envases 19 L + robótica como servicio (alcance, costo, decisión go/no-go)
[NUEVO] VCB P6 — plan de operación local 2027: primer borrador de estructura y requerimientos
[NO AVANZADO] Grupo Romero (Rafa Villa, Pedro Clay, Estefanía Loza) — briefs R1/R2 listos 23-24 sep: convertir en reunión confirmada esta semana.
[VERIFICAR] Daryza — si Jenny no confirmó visita presencial, escalar a decisión esta semana
  Jorge Bruna — Empaques / Oral Care
[NO AVANZADO] Oral Care Diego Gómez — OVERDUE 16 SEM: reportar si hay confirmación escrita req formal Lurín. Si NO: llamada hoy.
[VERIFICAR] Coordinar prueba impresión + armado tubos en Lurín (prensa flexo) — fecha concreta esta semana
[VERIFICAR] Verificar energía superficial + linaje muestras antes de impresión
[VERIFICAR] Romex/Nico — liners y tapas: status producción y calidad semana
  Carlos Artavia — Logística / SPU
[NO AVANZADO] PO Norway OVERDUE 25 SEM: propuesta formal cierre o cancelación a Andrés HOY. Última semana.
[VERIFICAR] Cafetal K2CO3 — 6,600 kg restantes: confirmar coordinación CargoFlex + próxima fecha entrega
[VERIFICAR] Confirmar pago impuestos + liberación carga (Ileana) — status hito Cafetal
  Vanessa García — BDU / Soporte Comercial
[VERIFICAR] Org chart Grupo Romero actualizado + costos reales policloropreno — OVERDUE. Entregar esta semana.
[NUEVO] QROMA — actualizar data policloropreno SN242A/SN244X con hallazgos visita 9-oct antes del hito Arlanxeo
  Mildred — Admin
[VERIFICAR] Portal Evis — pagos y facturación pendientes: revisar y reportar status
  Lourdes Arley — Finanzas
[VERIFICAR] Cuenta bancaria VCB — confirmar si Andrés firmó DocuSign. Coordinar siguientes pasos.
[VERIFICAR] Confirmación pagos/fondeos VCB S.A.C. semana en curso
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