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🔴  URGENTE ESTA SEMANA
• COMPROMISOS VISITA 9-OCT — SEMANA 3 SIN EJECUCIÓN VISIBLE: (1) fórmulas neopreno Arlanxeo con Qroma (hito nov), (2) muestra epóxica 1 kg + cotización al 50% con IGV a Chemifabrik, (3) oferta TiO2 contra Billions 896 por los 3 MT de Erica. Cero emails de seguimiento de ninguna de las partes. Víctor + Jennifer: reportar HOY estado real de cada compromiso. Quedan ~5 días hábiles para el hito de noviembre.
• Daryza — cotización OVERDUE 32 SEMANAS. Reportar HOY: ¿visita presencial comprometida? Si NO, Jennifer + Andrés deciden esta semana SIN excepción: visita o cierre formal de la cuenta.
• Oral Care Diego Gómez — req formal planeamiento Lurín OVERDUE 17 SEMANAS. Jorge: reportar en los primeros 10 minutos. Si no hay confirmación escrita esta semana, cuenta en pausa hasta nuevo sponsor.
• PO Norway — OVERDUE 26 SEMANAS. Carlos: propuesta de cierre o cancelación lista HOY. Fecha límite improrrogable.
• Finka Metals (Volcán) — lista 13 productos CF OVERDUE 13 SEMANAS. Víctor: confirmar si se envió. Si NO: enviar los primeros 15 minutos de la reunión.
• DocuSign VCB S.A.C. — verificar firma de Contrato + KYC (enviado 20 ago). Apertura cuenta bancaria VCB sigue bloqueada hasta confirmar.
• HubSpot CRM — adopción OVERDUE 12 semanas (acuerdo 23 jul). Andrés: decisión final esta semana por call con Víctor — implementar o seleccionar alternativa.
• SILENCIO COMERCIAL SEMANA 13 — Decimotercera semana consecutiva sin un solo email entrante de cliente o prospecto (escaneo completo: INBOX, SaneLater, All Mail, 40+ keywords). Víctor: mínimo 3 contactos activos esta semana CON evidencia (nombre, fecha, resultado). Sin reporte = escalación formal a Andrés.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📬  INTEL DE CORREOS (20 oct – 26 oct 2026)
[Google Alerts TiO2 (20–26 oct) — India antidumping] SEÑAL ESTRUCTURAL: India reimpuso aranceles antidumping al TiO2 chino de USD 460–681/ton por 5 años. Consecuencia directa: volumen chino desplazado de India buscará otros destinos, incluida LatAm. Para Bruna Perú esto es munición doble: (1) más oferta china disponible y presionada = mejor posición de negociación para los compradores peruanos; (2) refuerza la tesis de piso de precios — nadie gana dinero a estos niveles. Usar en las cotizaciones Universal Colors, Chemifabrik y en la oferta contra Billions 896 (Qroma) ESTA SEMANA.
[Tronox — catalizador 4-nov] Recordatorio: Tronox reporta resultados Q3 el 4 de noviembre. Tras el downgrade a Strong Sell (Zacks, 15-oct) y el target de USD 4.00 (Goldman), el mercado espera confirmación de distress. Si se confirma, el argumento de piso de precios queda blindado para el cierre de Q4. Preparar la cita para las propuestas.
[Trade-data (Globalwits) — decisión cerrada] Andrés declinó la propuesta de USD 9,000/año (22-oct): ya existe plataforma de trade-data y analítica interna. TEMA CERRADO — no volver a presentar proveedores de datos de aduanas sin instrucción expresa.
[Silencio comercial SEMANA 13 (20–26 oct)] SEMANA 13 DE SILENCIO COMERCIAL TOTAL. Cero emails entrantes de clientes o prospectos en gmail-personal ni icloud (INBOX, @SaneLater, All Mail, 40+ keywords). Tres meses seguidos sin demanda entrante por email: el pipeline depende 100% de la generación activa del equipo — visitas, llamadas, cotizaciones. El funnel no se llena solo.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📋  ESTADO DE CUENTAS (12 cuentas activas)
  Grupo Romero — Pintura / Polímeros
[AVANZADO] [P1] Lufarol, CaCO3, 12 productos aprobados — briefs R1 Laundry + R2 HPC listos (23-24 sep): agendar reunión YA  → Andrés / Jennifer
[AVANZADO] [P2] Org chart + costos policloropreno OVERDUE — sin entregar  → Vanessa García
[AVANZADO] [P1] Rafa Villa, Pedro Clay, Estefanía Loza — contacto esta semana  → Andrés Bruna
  Cafetal (K2CO3 grado oral)
[AVANZADO] [P1] CargoFlex: 6,600 kg restantes — confirmar próxima entrega + fecha  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P1] Pago impuestos + liberación carga (Ileana) — confirmar status  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P2] Post-entrega 1ra partida: satisfacción + próxima orden  → Víctor Alfaro
  Romex / Nico
[VERIFICAR] [P1] Liners y tapas — status producción y control calidad  → Jorge Bruna
[VERIFICAR] [P2] Cambios técnicos o de precio pendientes  → Jorge Bruna
  Daryza
[NO AVANZADO] [P1] Lista 30+ MPs — cotización formal OVERDUE 31 SEMANAS  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] MPs prioritarias: LSE 82t, Ac. Sulfónico 58t, NaOH 46t, PEAD 38t
[NO AVANZADO] [P1] DECISION ESTA SEMANA: visita presencial o cuenta cerrada  → Jennifer / Andrés
  Aurora Paint
[NO AVANZADO] [P1] Resinas epóxicas VYTA BPA — 12 semanas silencio total  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] Recontactar o suspender oficialmente esta semana  → Jennifer Segura
  Universal Colors
[VERIFICAR] [P1] TiO2 588 + óxidos hierro — cerrar cotización con argumento piso de precios  → Jennifer / Víctor
[VERIFICAR] [P1] Argumento NUEVO: distress financiero del mayor productor occidental de TiO2 (Tronox Strong Sell, target USD 4) = piso confirmado + clientes buscando alternativas. Cerrar YA
  Qroma
[AVANZADO] [P1] NUEVO — Visita 9-oct: neopreno Arlanxeo como referencia, hito noviembre 2026 (sobre 3 SKUs aprobados; pipeline SN242/SN244X $165,600)  → Andrés Bruna
[AVANZADO] [P1] NUEVO — Erica Caballero compra 3 MT Billions 896 (competidor TiO2): preparar oferta contra ese precio  → Víctor Alfaro
[AVANZADO] [P2] NUEVO — Caro revisa Virutex/Longato (sustitución/mezcla): seguimiento  → Víctor Alfaro
[AVANZADO] [P2] Neopreno, caucho clorado, parafina — follow-up reunión Baldión pendiente  → Víctor Alfaro
  Prospectos Pintura
[NUEVO] [P1] NUEVO — CHEMIFABRIK abrió puerta multi-línea (visita 9-oct): epóxicas 50% + TiO2 + sílica + PVA; volumen 16+16 MT por confirmar  → Jennifer / Andrés
[NUEVO] [P3] Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint — mínimo 2 cold visits esta semana con el modelo Qroma/Chemifabrik  → Víctor Alfaro
  Plásticos
[VERIFICAR] [P3] Tigre, Andinaplast, Nicoll — cera PE, TiO2, masterbatch: status cotizaciones  → Víctor Alfaro
[VERIFICAR] [P3] Inproplast — contacto inicial pendiente  → Víctor Alfaro
  Minería
[VERIFICAR] [P1] Contacto principal (MIBC, xantatos) — confirmar status reunión esta semana  → Víctor Alfaro
[VERIFICAR] [P1] Finka Metals lista 13 productos CF OVERDUE 13 SEM — enviar HOY  → Víctor Alfaro
  Oral Care
[NO AVANZADO] [P1] Diego Gómez req formal planeamiento Lurín OVERDUE 17 semanas  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P1] Muestras en lab sin usar — confirmar fecha prueba impresión Lurín  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P2] Ruby, fórmula, equipos — status pipeline  → Andrés Bruna
  Alimentos
[VERIFICAR] [P3] Pursuit, JAVA, Creafoods — ácidos y especialidades: mínimo 1 contacto + update  → Jennifer / Víctor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
⏰  OVERDUE CRÓNICO
[32 SEMANAS] Daryza — cotización formal (30+ MPs lista José Urbina)  → Jennifer Segura
[26 SEMANAS] PO Norway — inventario status + propuesta cierre/cancelación  → Carlos Artavia
[17 SEMANAS] Oral Care — req formal Diego Gómez a planeamiento Lurín  → Jorge Bruna
[13 SEMANAS] Finka Metals — envío lista 13 productos CF a Volcán  → Víctor Alfaro
[13 SEMANAS SILENCIO] Aurora Paint — recontacto resinas epóxicas VYTA BPA  → Jennifer Segura
[12 SEMANAS] HubSpot — adopción CRM definitiva  → Andrés Bruna
[9 SEMANAS] DocuSign VCB — firmar Contrato + KYC (enviado 20 ago)  → Andrés Bruna
[13 SEMANAS] Silencio comercial total — ningún email entrante cliente/prospecto  → Todo el equipo
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
👥  PENDIENTES POR RESPONSABLE
  Víctor Alfaro — Gerente General Lima
[NUEVO] QROMA — seguimiento visita 9-oct: fórmulas neopreno Arlanxeo (hito nov) + acompañar oferta TiO2 vs Billions 896 (3 MT Erica)
[VERIFICAR] Reportar mínimo 3 contactos activos con evidencia (nombre, fecha, resultado). Semana 12 de silencio. Sin reporte = escalación a Andrés.
[VERIFICAR] Cafetal — status satisfacción post-entrega y próxima orden K2CO3 (6,600 kg restantes)
[VERIFICAR] Universal Colors — TiO2 588 + óxidos hierro: cerrar cotización con argumento de piso de precios y oferta líquida (LB Group/Hartlepool refuerza la tesis)
[VERIFICAR] Prospectos pintura — Chemifabrik ya abrió puerta multi-línea: replicar modelo de visita en 2 prospectos más (Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint)
[VERIFICAR] Minería — status reunión + propuesta MIBC, xantatos: reportar avance
  Jennifer Segura — Líder Mercado Perú
[NUEVO] CRÍTICO NUEVO: Chemifabrik — muestra epóxica 100% sólidos 1 kg + cotización epóxicas al 50% (precio con IGV). Tarea P4 del panel. Esta semana.
[NO AVANZADO] CRÍTICO OVERDUE 32 SEM: Daryza — reportar HOY si se hizo visita presencial. Si NO: decisión esta semana con Andrés sobre cierre o visita inminente.
[NO AVANZADO] Aurora Paint — resinas epóxicas VYTA BPA: 13 semanas silencio. Recontactar o suspender oficialmente esta semana.
[VERIFICAR] Alimentos (Pursuit, JAVA, Creafoods) — mínimo 1 contacto + reporte
[VERIFICAR] Profinne — status cotización MPs especiales: update en reunión
  Andrés Bruna — Director Nuevos Mercados
[NO AVANZADO] Confirmar si DocuSign VCB fue firmado (enviado 20 ago, 9 semanas). Si NO: firmar esta semana, sin excusa de viaje.
[NO AVANZADO] HubSpot CRM — decisión FINAL por call con Víctor esta semana. 12 semanas OVERDUE. Prerrequisito de la operación local 2027 (P6).
[NUEVO] QROMA P1 — fórmulas neopreno Arlanxeo (hito nov 2026): definir equipo, muestras y cronograma esta semana
[NUEVO] CHEMIFABRIK P5 — evaluar envases 19 L + robótica como servicio (alcance, costo, decisión go/no-go)
[NUEVO] VCB P6 — plan de operación local 2027: primer borrador de estructura y requerimientos
[NO AVANZADO] Grupo Romero (Rafa Villa, Pedro Clay, Estefanía Loza) — briefs R1/R2 listos 23-24 sep: convertir en reunión confirmada esta semana.
[VERIFICAR] Daryza — si Jenny no confirmó visita presencial, escalar a decisión esta semana
  Jorge Bruna — Empaques / Oral Care
[NO AVANZADO] Oral Care Diego Gómez — OVERDUE 17 SEM: reportar si hay confirmación escrita req formal Lurín. Si NO: llamada hoy.
[VERIFICAR] Coordinar prueba impresión + armado tubos en Lurín (prensa flexo) — fecha concreta esta semana
[VERIFICAR] Verificar energía superficial + linaje muestras antes de impresión
[VERIFICAR] Romex/Nico — liners y tapas: status producción y calidad semana
  Carlos Artavia — Logística / SPU
[NO AVANZADO] PO Norway OVERDUE 25 SEM: propuesta formal cierre o cancelación a Andrés HOY. Última semana.
[VERIFICAR] Cafetal K2CO3 — 6,600 kg restantes: confirmar coordinación CargoFlex + próxima fecha entrega
[VERIFICAR] Confirmar pago impuestos + liberación carga (Ileana) — status hito Cafetal
  Vanessa García — BDU / Soporte Comercial
[VERIFICAR] Org chart Grupo Romero actualizado + costos reales policloropreno — OVERDUE. Entregar esta semana.
[NUEVO] QROMA — actualizar data policloropreno SN242A/SN244X con hallazgos visita 9-oct antes del hito Arlanxeo
  Mildred — Admin
[VERIFICAR] Portal Evis — pagos y facturación pendientes: revisar y reportar status
  Lourdes Arley — Finanzas
[VERIFICAR] Cuenta bancaria VCB — confirmar si Andrés firmó DocuSign. Coordinar siguientes pasos.
[VERIFICAR] Confirmación pagos/fondeos VCB S.A.C. semana en curso
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