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────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
🔴  URGENTE ESTA SEMANA
• COMPROMISOS VISITA 9-OCT — SEMANA 5 SIN EJECUCIÓN VISIBLE: (1) fórmulas neopreno Arlanxeo con Qroma (hito noviembre VENCE ESTA SEMANA), (2) muestra epóxica 1 kg + cotización al 50% con IGV a Chemifabrik, (3) oferta TiO2 contra Billions 896 por los 3 MT de Erica. Cero emails de seguimiento de ninguna de las partes. Víctor + Jennifer: reportar HOY estado real. Si el hito Arlanxeo vence sin entrega, escalar a Andrés el mismo día.
• SILENCIO COMERCIAL SEMANA 15 — Decimoquinta semana consecutiva sin un solo email entrante de cliente o prospecto (escaneo completo: All Mail, INBOX, 40+ keywords). Víctor: mínimo 3 contactos activos esta semana CON evidencia (nombre, fecha, resultado). Sin reporte = escalación formal a Andrés.
• Daryza — cotización OVERDUE 34 SEMANAS. Jennifer: reportar HOY si se hizo la visita presencial comprometida. Si NO, Jennifer + Andrés deciden esta semana SIN excepción: visita o cierre formal de la cuenta.
• Oral Care Diego Gómez — req formal planeamiento Lurín OVERDUE 19 SEMANAS. Jorge: reportar en los primeros 10 minutos. Si no hay confirmación escrita esta semana, cuenta en pausa hasta nuevo sponsor.
• PO Norway — OVERDUE 28 SEMANAS. Carlos: propuesta de cierre o cancelación lista HOY. Fecha límite improrrogable.
• Finka Metals (Volcán) — lista 13 productos CF OVERDUE 15 SEMANAS. Víctor: confirmar si se envió. Si NO: enviar los primeros 15 minutos de la reunión.
• DocuSign VCB S.A.C. — verificar firma de Contrato + KYC (enviado 20 ago). Apertura cuenta bancaria VCB sigue bloqueada hasta confirmar.
• HubSpot CRM — adopción OVERDUE 14 semanas (acuerdo 23 jul). Andrés: decisión final esta semana por call con Víctor — implementar o seleccionar alternativa.
• TRONOX Q3 CONFIRMADO (5-nov): precios TiO2 +4% QoQ (2do trimestre consecutivo de subida) y guía de volúmenes a la baja en Q4. El piso de precios está confirmado — argumento de urgencia para cerrar: 'los sustitutos ya subieron y seguirán subiendo'. Ventana de cierre Q4 abierta AHORA en Universal Colors, Qroma (3 MT Erica) y Chemifabrik.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📬  INTEL DE CORREOS (3 nov – 9 nov 2026)
[Silencio comercial SEMANA 15 (3 nov – 9 nov)] SEMANA 15 DE SILENCIO COMERCIAL TOTAL. Cero emails entrantes de clientes o prospectos en gmail-personal ni icloud (escaneo de ~160 correos, All Mail + INBOX, 40+ keywords Perú). Más de tres meses y medio sin demanda entrante por email: el pipeline depende 100% de la generación activa del equipo. El funnel no se llena solo.
[TRONOX Q3 2026 — resultados confirmados (5-nov, alerta 8-nov)] TiO2 revenue $653M: +19% YoY pero −7% QoQ. Volúmenes −11% QoQ; precios promedio +4% QoQ (2do trimestre consecutivo al alza). Zircon +58% a $93M. Guía Q4: volúmenes caen high-single a low double-digit por demanda débil en Europa y Asia-Pacífico. Lectura para Bruna Perú: (1) el piso de precios TiO2 está confirmado — usar como argumento de urgencia en cierre; (2) productores bajo presión de volumen competirán por LatAm — buena posición negociadora; (3) cerrar cotizaciones pendientes ANTES de la próxima ronda de subidas.
[Alerta China TiO2 (SMM / MIIT, 8 nov)] El MIIT chino promueve la industrialización de un nuevo proceso de TiO2 y el aprovechamiento integral de recursos: señal de reestructuración de la oferta china a mediano plazo (consolidación + procesos más limpios). Vigilar efecto en precio del Billions 896 que compra Erica en Qroma — si China sube estructura de costos, nuestra oferta contra ese precio gana margen.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
📋  ESTADO DE CUENTAS (12 cuentas activas)
  Grupo Romero — Pintura / Polímeros
[AVANZADO] [P1] Lufarol, CaCO3, 12 productos aprobados — briefs R1 Laundry + R2 HPC listos (23-24 sep): agendar reunión YA  → Andrés / Jennifer
[AVANZADO] [P2] Org chart + costos policloropreno OVERDUE — sin entregar  → Vanessa García
[AVANZADO] [P1] Rafa Villa, Pedro Clay, Estefanía Loza — contacto esta semana  → Andrés Bruna
  Cafetal (K2CO3 grado oral)
[AVANZADO] [P1] CargoFlex: 6,600 kg restantes — confirmar próxima entrega + fecha  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P1] Pago impuestos + liberación carga (Ileana) — confirmar status  → Carlos Artavia
[AVANZADO] [P2] Post-entrega 1ra partida: satisfacción + próxima orden  → Víctor Alfaro
  Romex / Nico
[VERIFICAR] [P1] Liners y tapas — status producción y control calidad  → Jorge Bruna
[VERIFICAR] [P2] Cambios técnicos o de precio pendientes  → Jorge Bruna
  Daryza
[NO AVANZADO] [P1] Lista 30+ MPs — cotización formal OVERDUE 34 SEMANAS  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] MPs prioritarias: LSE 82t, Ac. Sulfónico 58t, NaOH 46t, PEAD 38t
[NO AVANZADO] [P1] DECISION ESTA SEMANA: visita presencial o cuenta cerrada  → Jennifer / Andrés
  Aurora Paint
[NO AVANZADO] [P1] Resinas epóxicas VYTA BPA — 15 semanas silencio total  → Jennifer Segura
[NO AVANZADO] [P1] Recontactar o suspender oficialmente esta semana  → Jennifer Segura
  Universal Colors
[VERIFICAR] [P1] TiO2 588 + óxidos hierro — cerrar cotización con argumento piso de precios  → Jennifer / Víctor
[VERIFICAR] [P1] Munición: Tronox Q3 confirmado — precios +4% QoQ, volúmenes −11% QoQ. Piso blindado + productor líder bajo presión de volumen. Cerrar YA
  Qroma
[AVANZADO] [P1] Visita 9-oct: neopreno Arlanxeo como referencia, hito noviembre 2026 VENCE ESTA SEMANA (sobre 3 SKUs aprobados; pipeline SN242/SN244X $165,600)  → Andrés Bruna
[AVANZADO] [P1] Erica Caballero compra 3 MT Billions 896 (competidor TiO2): preparar oferta contra ese precio  → Víctor Alfaro
[AVANZADO] [P2] Caro revisa Virutex/Longato (sustitución/mezcla): seguimiento  → Víctor Alfaro
[AVANZADO] [P2] Neopreno, caucho clorado, parafina — follow-up reunión Baldión pendiente  → Víctor Alfaro
  Prospectos Pintura
[NUEVO] [P1] CHEMIFABRIK abrió puerta multi-línea (visita 9-oct): epóxicas 50% + TiO2 + sílica + PVA; volumen 16+16 MT por confirmar  → Jennifer / Andrés
[NUEVO] [P3] Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint — mínimo 2 cold visits esta semana con el modelo Qroma/Chemifabrik  → Víctor Alfaro
  Plásticos
[VERIFICAR] [P3] Tigre, Andinaplast, Nicoll — cera PE, TiO2, masterbatch: status cotizaciones  → Víctor Alfaro
[VERIFICAR] [P3] Inproplast — contacto inicial pendiente  → Víctor Alfaro
[VERIFICAR] [P2] Insumo NUEVO: análisis de imports negro de humo Perú (nota PDCL 28-oct) — asignar esta semana  → Vanessa García
  Minería
[VERIFICAR] [P1] Contacto principal (MIBC, xantatos) — confirmar status reunión esta semana  → Víctor Alfaro
[VERIFICAR] [P1] Finka Metals lista 13 productos CF OVERDUE 15 SEM — enviar HOY  → Víctor Alfaro
  Oral Care
[NO AVANZADO] [P1] Diego Gómez req formal planeamiento Lurín OVERDUE 19 semanas  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P1] Muestras en lab sin usar — confirmar fecha prueba impresión Lurín  → Jorge Bruna
[NO AVANZADO] [P2] Ruby, fórmula, equipos — status pipeline  → Andrés Bruna
  Alimentos
[VERIFICAR] [P3] Pursuit, JAVA, Creafoods — ácidos y especialidades: mínimo 1 contacto + update  → Jennifer / Víctor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
⏰  OVERDUE CRÓNICO
[34 SEMANAS] Daryza — cotización formal (30+ MPs lista José Urbina)  → Jennifer Segura
[28 SEMANAS] PO Norway — inventario status + propuesta cierre/cancelación  → Carlos Artavia
[19 SEMANAS] Oral Care — req formal Diego Gómez a planeamiento Lurín  → Jorge Bruna
[15 SEMANAS] Finka Metals — envío lista 13 productos CF a Volcán  → Víctor Alfaro
[15 SEMANAS SILENCIO] Aurora Paint — recontacto resinas epóxicas VYTA BPA  → Jennifer Segura
[14 SEMANAS] HubSpot — adopción CRM definitiva  → Andrés Bruna
[11 SEMANAS] DocuSign VCB — firmar Contrato + KYC (enviado 20 ago)  → Andrés Bruna
[15 SEMANAS] Silencio comercial total — ningún email entrante cliente/prospecto  → Todo el equipo
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
👥  PENDIENTES POR RESPONSABLE
  Víctor Alfaro — Gerente General Lima
[NUEVO] QROMA — seguimiento visita 9-oct: fórmulas neopreno Arlanxeo (hito noviembre VENCE ESTA SEMANA) + acompañar oferta TiO2 vs Billions 896 (3 MT Erica)
[VERIFICAR] Reportar mínimo 3 contactos activos con evidencia (nombre, fecha, resultado). Semana 15 de silencio. Sin reporte = escalación a Andrés.
[VERIFICAR] Cafetal — status satisfacción post-entrega y próxima orden K2CO3 (6,600 kg restantes)
[VERIFICAR] Universal Colors — TiO2 588 + óxidos hierro: cerrar cotización con datos Tronox Q3 confirmados (precios +4% QoQ, piso blindado)
[VERIFICAR] Prospectos pintura — Chemifabrik ya abrió puerta multi-línea: replicar modelo de visita en 2 prospectos más (Anipsa, Perupaint, Soprint, Interpaint)
[VERIFICAR] Minería — status reunión + propuesta MIBC, xantatos: reportar avance
  Jennifer Segura — Líder Mercado Perú
[NO AVANZADO] CRÍTICO OVERDUE 34 SEM: Daryza — reportar HOY si se hizo visita presencial. Si NO: decisión esta semana con Andrés sobre cierre o visita inminente.
[NUEVO] CRÍTICO: Chemifabrik — muestra epóxica 100% sólidos 1 kg + cotización epóxicas al 50% (precio con IGV). Semana 5 sin ejecución. Esta semana.
[NO AVANZADO] Aurora Paint — resinas epóxicas VYTA BPA: 15 semanas silencio. Recontactar o suspender oficialmente esta semana.
[VERIFICAR] Alimentos (Pursuit, JAVA, Creafoods) — mínimo 1 contacto + reporte
[VERIFICAR] Profinne — status cotización MPs especiales: update en reunión
  Andrés Bruna — Director Nuevos Mercados
[NO AVANZADO] Confirmar si DocuSign VCB fue firmado (enviado 20 ago, 11 semanas). Si NO: firmar esta semana.
[NO AVANZADO] HubSpot CRM — decisión FINAL por call con Víctor esta semana. 14 semanas OVERDUE. Prerrequisito de la operación local 2027 (P6).
[NUEVO] PDCL Negro de humo: si sigue sin asignar, decidir esta semana quién ejecuta el análisis de importaciones Perú (quién, volumen, origen) para sustentar oferta Pintura/Plásticos
[NUEVO] Zeop/CycleAI: definir alcance del pilot (# empleados, áreas) y si incluye la operación VCB S.A.C. en el mapeo — pendiente desde 31-oct
[NUEVO] QROMA P1 — fórmulas neopreno Arlanxeo (hito nov 2026): definir equipo, muestras y cronograma — vence esta semana
[NUEVO] VCB P6 — plan de operación local 2027: primer borrador de estructura y requerimientos
[NO AVANZADO] Grupo Romero (Rafa Villa, Pedro Clay, Estefanía Loza) — briefs R1/R2 listos 23-24 sep: convertir en reunión confirmada esta semana.
  Jorge Bruna — Empaques / Oral Care
[NO AVANZADO] Oral Care Diego Gómez — OVERDUE 19 SEM: reportar si hay confirmación escrita req formal Lurín. Si NO: llamada hoy.
[VERIFICAR] Coordinar prueba impresión + armado tubos en Lurín (prensa flexo) — fecha concreta esta semana
[VERIFICAR] Verificar energía superficial + linaje muestras antes de impresión
[VERIFICAR] Romex/Nico — liners y tapas: status producción y calidad semana
  Carlos Artavia — Logística / SPU
[NO AVANZADO] PO Norway OVERDUE 28 SEM: propuesta formal cierre o cancelación a Andrés HOY. Sin más prórrogas.
[VERIFICAR] Cafetal K2CO3 — 6,600 kg restantes: confirmar coordinación CargoFlex + próxima fecha entrega
[VERIFICAR] Confirmar pago impuestos + liberación carga (Ileana) — status hito Cafetal
  Vanessa García — BDU / Soporte Comercial
[NUEVO] NUEVO — PDCL Negro de humo: ejecutar análisis de importaciones Perú (importadores, volúmenes, origen) si Andrés lo asigna a BDU
[VERIFICAR] Org chart Grupo Romero actualizado + costos reales policloropreno — OVERDUE. Entregar esta semana.
[NUEVO] QROMA — actualizar data policloropreno SN242A/SN244X con hallazgos visita 9-oct antes del hito Arlanxeo
  Mildred — Admin
[VERIFICAR] Portal Evis — pagos y facturación pendientes: revisar y reportar status
  Lourdes Arley — Finanzas
[VERIFICAR] Cuenta bancaria VCB — confirmar si Andrés firmó DocuSign. Coordinar siguientes pasos.
[NUEVO] NUEVO — Zeop/CycleAI: confirmar respuesta con # empleados y áreas para cotización del pilot
[VERIFICAR] Confirmación pagos/fondeos VCB S.A.C. semana en curso
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
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